中共清远市残疾人联合会党组关于八届市委

第五轮巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2024年3月29日至6月28日，市委第六巡察组对中共清远市残疾人联合会党组进行了巡察。2024年9月14日，市委第六巡察组向中共清远市残疾人联合会党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、市残联党组履行巡察整改主体责任情况

中共清远市残疾人联合会党组坚决扛牢巡察整改主体责任，成立了由党组书记任组长、其他班子成员任副组长、各科室（中心）负责同志为成员的巡察反馈意见整改落实工作领导小组，下设办公室负责整改的日常工作。对反馈意见逐条逐项进行认真分析，研究制定了整改落实方案及台账，明确整改内容、完成时限、责任人员，细化责任分工和整改措施，确保每项任务有人抓、有人管、有进度、有落实。定期召开党组会、巡察整改工作推进会，及时了解掌握整改进展，研究解决整改中的重点、难点问题，扎实做好整改工作。严格落实整改进展月报机制，按照整改方案要求的时间节点，倒排工期、对账销号，确保整改工作按时完成。

    二、巡察整改工作任务的落实情况

（一）关于巡察发现问题整改方面
1.推动出台《清远市扶助残疾人实施办法》。

一是加强研究部署。多次召开党组会议、理事长办公会议、巡察整改专题会议研究修订《清远市扶助残疾人实施办法》，根据上级有关文件精神并结合清远实际，研究草拟了《清远市扶助残疾人实施办法》（草案）。二是广泛征求意见。广开言路，在全市残联系统征求意见，反复推敲论证修改。三是推进立项工作。已于8月27日报市政府，并于9月5日获市政府同意将修订《清远市扶助残疾人实施办法》补充列入2025年规范性文件立项计划。目前市残联正按有关程序有序推进后续工作。

2.规范办文流程。

一是核查和修订文件。对2024年度市残联党组文件进行了核查，未发现办文不规范的情况。研究修订了《清远市残疾人联合会加强干部职工“八小时以外”活动监督管理工作实施方案》，进一步加强干部职工“八小时以外”活动的监督管理。二是加强文稿审核。市残联严格落实文稿审核制度，加强对文稿的审核把关，规范文稿审核流程，明确文稿须经科室（中心）负责人、分管领导审核、主要领导审批方可印发。
3.严格落实理事长办公会议制度。

一是完善会议制度。对原有的《清远市残联执行理事会工作规则》（清残联〔2020〕63号）进行了重新修订印发，进一步规范完善会议制度。二是严格执行理事长办公会议制度。从2024年10月起在理事会会议基础上，重新设立了理事长办公会议并多次召开会议，研究评残办证、困难残疾人家庭无障碍改造、市残疾人体育运动锦标赛等残疾人业务工作，并做好会议记录。
4.加强证照管理和干部职工出国（境）的审批。

一是加强证照管理。2024年1月起已将市残联全体干部职工（含聘员）和退休人员的港澳、台湾通行证及护照统一由市残联办公室登记保管。二是完善管理制度。2024年12月对《市残联干部职工因私出国（境）管理办法》进行了重新修订印发。三是加强审批。按照规定办理干部职工（含聘员）和退休人员出入国（境）的申请。

5.切实发挥视障中心作用。

一是完善运作方式和加强监督管理。制定了《清远市低视力康复服务项目方案》和《视障康复项目考核办法》，明确了服务内容、考核指标及评分标准等，加强对第三方的监督管理和考核，确保保质保量完成服务任务。二是改变坐诊模式。印发了《关于开展2024年清远市残疾人文化关爱与视障服务系列公益活动的通知》，制定了视障服务到基层的工作方案，2024年11月至12月，组织医疗团队在清城区东城街道、英德市望埠镇、佛冈县汤塘镇、阳山县黎埠镇等地开展视障服务活动6场，为不便出门就诊的残疾人提供视力检查、眼病筛查、知识科普、康复训练等服务，共服务169人次。

（二）关于贯彻落实党的理论路线方针政策和上级决策部署方面

6.强化政治理论学习。
一是完善政治理论学习制度。重新修订了《中共清远市残疾人联合会党组“第一议题”制度》《中共清远市残疾人联合会党组理论学习中心组学习制度》及市残联各党支部“三会一课”制度并严格执行。二是加强政治理论学习。2024年10月至2025年6月，市残联党组开展“第一议题”学习16次、党组理论学习中心组学习13次、“三会一课”学习32次，其中学习习近平总书记关于残疾人事业重要论述等政治理论和讲话精神2次，确保了政治理论得到有效学习，进一步提高党员的政治理论水平。
7.加强残疾人政策法规的宣传。

一是专门设立残疾人政策法规宣传栏。2024年10月起在市残联微信公众号增设政策法规宣传栏，发布了《中华人民共和国无障碍建设法》《广东省扶助残疾人办法》《广东省实施<中华人民共和国残疾人保障法>办法》等残疾人政策法规，让社会公众更多地了解残疾人政策法规。同时通过“新清远”平台等新媒体发布《残疾人证“跨省通办”办理规范（试行）》《残疾人教育条例》等残疾人政策法规，提高群众知晓度，确保残疾人及时享受优惠政策。二是推动各县（市、区）残联加大政策宣传力度。下发了《关于加强扶残助残政策宣传工作的通知》至各县（市、区）残联，要求加强涉残政策的宣传，各县（市、区）残联按照通知要求通过各种渠道加大残疾人政策法规的宣传。如，英德市残联积极利用官方网站、悦英德APP等新媒体平台，积极发布扶残助残政策；佛冈县残联开展扶残助残政策“上墙”“入户”活动，让残疾群众更直观、便捷地了解政策法规。
8.全面落实残疾人“两项补贴”政策。

一是加强残疾人数据的动态管理。市残联与民政、公安等六部门联合印发了《关于做好清远市残疾人基础信息数据共享工作的通知》《清远市残疾人基础信息数据共享工作方案》，建立残疾人基础信息数据共享工作机制，明确各部门职责，加强部门间的协调合作。各职能部门与残联持续开展数据比对记录并核实处理，不断实现数据共享，减少工作错漏，提高工作效率。二是开展专项整治工作。印发了《关于开展全市残疾人证件管理和两项补贴专项整治工作的通知》，市残联及各县（市、区）残联认真开展核查，并对全市持证残疾人因死亡、失踪或户籍迁出本市但未按规定注销或迁出处理的证件作迁出、注销、冻结手续。三是加强工作指导。印发了《关于做好残疾人两项补贴统计工作的通知》，并召开全市残联系统工作会议，专题研究部署“两项补贴”发放问题的整改工作。同时成立专项整治工作领导小组，设立两个督查组通过实地调查、入户抽查、专项检查等方式，对各县（市、区）专项整治情况进行督查，并帮助符合条件的残疾人申领“两项补贴”，确保工作落实到位。

9.规范实施残疾人家庭无障碍改造。

一是全面摸清残疾人家庭无障碍改造基数。市残联于2024年2月发文要求各县（市、区）残联筛查辖区内符合条件的家庭无障碍改造基数。各县（市、区）残联已按要求做好筛查并建立台账，做到底数清、情况明、数据准，为开展无障碍改造工作打好基础。二是规范实施残疾人家庭无障碍改造。市残联于2024年4月发文要求各县（市、区）残联严格按照改造标准和改造范围的要求开展实施改造，2024年超额完成了残疾人家庭无障碍改造任务。三是加强监督管理。市残联会同第三方监理公司对全市的改造项目开展监理和检查，发现问题及时提出整改建议，并督促指导抓好整改落实。

10.加强涉残物资的管理。

一是完善管理制度。重新修订了《清远市残疾人托养就业服务中心仓储管理制度》，明确了出入库责任人、仓库管理人、出入库流程等规定，进一步规范出入库管理、损耗物资处理流程等。二是严格执行仓储管理制度。按照仓储管理制度领取物品，出入库登记，建立和完善管理台账。三是开展物资盘点工作。市残联牵头、联合财务人员等组成盘点小组，对市残疾人托养就业服务中心仓库物资进行清点核实，对损坏的物资按申报审批流程进行了处理，对过期物品按报废流程进行了报废。
11.充分发挥广东辅助器具粤北区域中心的引领示范作用。

一是加强辅具康复适配人才队伍建设。举办了全市辅助器具适配业务技术培训班，针对“互联网”+辅具适配等内容开展培训。同时选派业务人员参加全省辅具适配技术规范化培训班，进一步提高业务能力。二是组织开展系列活动，为残疾人提供服务。2024年10月至2025年2月，利用粤北区域中心的盲人电影院和视障图书馆资源，组织市特教学校及清城区、清新区盲人学生及盲人按摩机构人员开展辅具体验，观看无障碍电影、读书会活动共47场次，无障碍观影1234人次，图书阅读1134人次，为1051名残疾人办理借阅证，并宣传和推介粤北区域中心的功能和作用。三是完善运营及考核制度。制定了《广东辅助器具粤北区域中心2024-2025年度运营实施方案》，进一步完善运营模式和考核制度，提升运营服务水平。
12.提升残疾人职业技能培训成效。

一是持续开展“访企拓岗促就业”活动。2024年10月至2025年8月累计走访用人单位16家，2024年全年共走访31家，并将残疾人就业技能需求纳入培训课程设计，精准对接就业市场需求，进一步提升培训针对性，为残疾人更好地创造就业条件。二是统筹开展职业技能培训。2024年7月、10月、11月在清城区、佛冈县开展农村实用技术培训及手工编藤培训班共3场，培训课程涵盖种养殖技术、农产品加工、手工编藤工艺基础，覆盖残疾人202人次。三是加强工作指导。对各县（市、区）残联职业技能培训工作的指导，推动培训工作深入开展。

13.充分发挥市残工委的组织协调作用。

一是召开市残工委会议。2024年12月17日召开了清远市残疾人工作委员会会议，会议研究部署了残疾人教育就业、困难家庭无障碍改造等重点工作。二是抓好残疾人无障碍环境建设。市残工委组织无障碍环境督导组，到全市各县（市、区）有关公共场所实地开展环境无障碍建设督导工作，重点督导医院、车站、公共机构、社区等广大残疾人高度聚集的区域，共进行无障碍环境督导9次，找出并反馈整改问题30多个，以督促改，以改促优。同时市残联积极推动道路无障碍建设，在清城区凤鸣路、北江路的十字路口成功建设安装无障碍过街声响提示系统，更加方便盲人出行。三是推动市残工委成员单位带头落实安排残疾人就业。2024年通过实地走访、电话、粤政易、微信等方式加强与市残工委成员单位、市直党政机关、事业单位及国有企业的沟通联系，共同推进残疾人岗位开发，建立了按比例安排残疾人就业的工作台账，推进落实按比例安排残疾人就业工作。四是争取市人大的支持。向市人大常委会社会建设工作委员会提出了“推动落实机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业工作”的建议，被列为2025年人大建议之一，有效促使残疾人就业工作政策的落实。

14.积极推进残疾人专门协会法人治理建设。

一是完成协会注册登记。2024年12月、2025年1月分别完成了清远市聋人协会、清远市精神残疾人及亲友协会独立法人注册登记工作，进一步发挥协会的职能作用，为残疾人提供更好的服务。二是持续推进盲人协会、智力残疾人及亲友协会的注册登记工作。2025年8月1日召开了清远市盲人协会成立大会暨第一届会员大会，审议通过了《清远市盲人协会章程》，选举产生了法人代表、第一届理事会成员及监事，后续抓紧完成相关注册登记手续。2025年9月17日召开了清远市智力残疾人及其亲友协会成立大会暨第一届会员大会，审议通过了《清远市智力残疾人及其亲友协会章程》，选举产生了法人代表、第一届理事会成员及监事，后续抓紧完成相关注册登记手续。

（三）关于整治群众身边不正之风和腐败问题方面

15.严格执行政府采购的各项规定。

一是完善政府采购管理制度。制定了《清远市残疾人联合会大额项目政府采购实施办法》《清远市残疾人联合会小额项目政府采购实施办法》《清远市残疾人联合会零星项目政府采购实施办法》《关于进一步规范政府采购方式分类标准的通知》等政府采购管理制度，对市残联现行政府采购制度进行补充完善，明确对需要立项及财审的项目做好立项、财审等工作，对项目的预算及结算做好核准工作，并完善采购项目资料的归档。二是加强监督管理。市残联采购领导小组认真履行职责，对市残联机关及各直属事业单位的采购项目全程实施监督，确保每一个采购项目按规定和要求实施。三是组织开展政府采购项目的自查。对2019年至2024年市残联机关及各直属事业单位的采购项目进行了一次全面自查，对所发现的问题立即进行了整改。

16.加强残疾儿童康复资金的管理和规范使用。

一是完善相关管理制度。制定了《关于加强残疾儿童康复补助经费管理的通知》《关于加强残疾人康复专项资金管理的通知》等制度，进一步加强康复资金的管理。二是严格审核补助资金的申请。市县两级残联按规定严格审核残疾儿童康复服务补助资金的申请，并针对原来申请材料不齐全的问题对康复机构开展检查，完善了相关申请资料。三是依规实施资金年度结算。从2024年1月开始，全市的残疾儿童康复资金已实行年度结算。四是加大资金监管力度。2024年11月市残联委托了第三方审计公司对全市康复机构的专项资金进行了审计，已出具了审计报告，市残联制定整改措施，抓好整改落实。
17.提升资产使用效益。

一是合理利用闲置资产。将粤北区域中心装修剩余的PVC地板用于市残联八楼建设残疾人文化体育室和市残疾人托养就业服务中心三楼活动场所安装铺垫地面。二是开展全面排查。市残联机关及各直属单位对现有资产是否存在闲置情况进行了一次全面排查，加强闲置资产盘活利用。
18.组织开展低视力康复培训和残疾人基本辅具适配工作。

一是开展低视力康复培训活动。2024年11月至2025年1月，市残疾人托养就业服务中心联合第三方医院为市特教学校视障学生开展了8次定向行走和生活技能训练培训班。二是做好数据比对和精准适配。加强与各县（市、区）做好数据比对工作，避免出现重复适配的情况。三是强化问题整改。各县（市、区）残联对涉及重复适配的残疾人逐一进行核实，深入了解重复适配的原因，并根据实际情况制定相应的整改方案，例如对重复适配的辅具进行回收处理或合理调配，确保问题得到妥善解决。

（四）关于党组织和干部队伍建设方面

19.规范选人用人工作。

一是完善相关制度。印发了《清远市残疾人联合会人员调配工作制度》《清远市残联编外聘用人员管理制度（暂行）》等制度，进一步加强人员管理。二是严格落实选人用人审核。在选拔调入干部时，严格把关，按照选人用人的有关规定执行，坚持五湖四海，任人唯贤。

20.严格落实全面从严治党主体责任。
一是完善有关制度。印发了《清远市残疾人联合会廉政谈话实施制度》，从日常管理入手，对苗头性、倾向性问题早发现、早提醒，切实发挥好提醒监督作用。二是开展廉政谈话活动。持续加强对各科室（中心）负责人、各党支部书记、重要岗位人员的监督，定期开展一把手同班子成员及中层干部开展廉政谈话，做到抓早抓小、防微杜渐。有针对性地围绕被谈话人实际业务工作情况及所处岗位隐患点开展谈话，并规范做好廉政谈话记录，收集归档好谈话记录资料。三是规范开展基层党组织换届。2024年12月13日完成了市残联机关党委换届选举工作，切实选优配强机关党委、机关纪委领导班子。
三、强化使命担当，持续深化巩固巡察整改工作成效

市残联党组将持续对已经完成的整改任务进行再检查、再落实，确保所有整改事项见底到位、整改工作常态长效，深化巡察整改成果运用，以巡察整改的实效推动各项残疾人业务工作深入开展。

（一）提高政治站位，坚持不懈强化思想武装。全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

（二）一抓到底，持续深化巡察整改工作。把巡察整改后续工作抓紧抓实抓好，坚决防止问题反弹，建立健全巡察整改长效机制，切实巩固深化整改成果，全面加强制度创新、工作创新，确保巡察整改工作取得实实在在的成效。

（三）以巡促建，推动残疾人事业高质量发展。将巡察整改工作与推进全面从严治党、改进工作作风、助力残疾人事业发展紧密结合起来，真正把巡察整改成效转化为提质强能的信心、实际工作的能力和创新发展的思路，为服务全市残疾人事业高质量发展提供强劲动力和有力支撑。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。

公开期限：2025年10月16日至11月16日
联系方式：电话：0763-3362221

邮政地址：清远市清城区洲心街道凤鸣路1号

电子邮箱：qyscl@gdqy.gov.cn        

                     中共清远市残疾人联合会党组

                           2025年10月16日        
- 1 -

